## Projektdagbok
Arbetsgruppens medlemmar och uppgift i projektet |  |  | Robin Björklund
Projektnamn |  |  | To-do lista
Projektets varaktighet |  |  | Startar |  | 2023-01-10 | Slutar | 2023-03-14
Datum | Klockslag | Timantal |  | Projektskede, arbetsuppgifter, arbetssätt mm.
2023-01-16 | 8-16 | 8 |  | Skapat och arbetat med planerings dokumentet. Skapade todo lista projektet i visual studio, som ett winforms projekt. Fixade uppkopplingen från visual studio till github repository.
2023-01-17 | 8-16 | 8 |  | började skapa tabell och experimenterade med xml lagringen. Jag kanske byter till sqlite istället för xml för data lagringen. Gjort lite ändringar i utseendet och funktionerna för form förstret
2023-01-23 | 12-16 | 4 |  | strulat med data lagringen. ändrat lite på strukturen.
2023-01-30 | 8-16 | 8 |  | Nu fungerar grund iden med programmet. Man kan sätta till en note och den sparas i xml filen. Då programmet startar hämtas all data ur xml filen. Jag fixade också att man kan radera en note. fixade bättre sätt för att välja deadline. Gjorde stora ändringar i funktionen samt utseende av programmet. Nu ska alla notes radas upp i egna rutor, istället för att visas upp i en datagridview.
1900-01-30 | 8-16 | 8 |  | Fick notes att radas upp i en lista, men det finns ingen innehåll i notesen ännu. Ändrade mer på form utseendet, tog bort datagridview från main formen. Fixade så att notes laddas in med rätt information, som hämtas från tabellen. Lite problem med id.
2023-02-06 | 8-16 | 8 |  | Fixade så att alla notes visas upp nu, tidigare lämnade en post bort. Nästa steg är att få note knapparna att fungera(redigera och radera). Nu refreshar listan också då man lägger till en ny note. Strulat med att spara en färg för varje note. Städat koden.
2023-02-07 | 8-16 | 8 |  | Det går nu att sätta till en färg för en note. Lagade till kontroll som kollar om xml fil redan finns, och skapar en ifall den inte finns. Skapade ett alternativ att inte lägga till någon deadline till noten. Skapade metod för att radera post samt test knapp för att testa metoden. Radera metoden fungerar inte ännu.
2023-02-13 | 8-6 | 8 |  | Experimenterade med olika sätt att få problemet fixat. googlade lite om branches i github och försöker ta reda på hur de används i visual studio.
2023-02-14 | 8-16 | 8 |  | Skapade en ny branch i github("loop-test"). Fixade id problemet, så nu radas allt upp som det ska efter delete och tilläggning av ny post. Googlade mer om branches i github och hur man mergear ihop branches. lyckades mergea min test branch till huvud branchen. Påbörjade funktionen för att redigera en note. Lagade till en skild ruta för redigering och skapade nya knappar och tester. Googlar lite om user controllers och hur jag ska koppla user controllern med min main form.
2023-02-20 | 8-16 | 8 |  | Experimenterat med några sätt att kommunicera mellan min usercontroller och main form, men har inte ännu hittat någon bra lösning. Skapade en ny test branch för tester i min github repository.
2023-02-21 | 8-16 | 8 |  | Arbetade med radera funktionen. Funktionen fungerar inte helt ännu. Lagade till en 'refresh' knapp för testning. Skapade koppling mellan main form och usercontrol, fungerar inte ännu. Lagade till några tester för min eventhandler funktion.
2023-03-06 | 8-16 | 8 |  | Experimenterade med radera och redigera knappar, inget fungerar. Fortsatt med att pröva olika metoder hela dagen.
2023-03-07 | 8-16 | 8 |  | Notes raderas nu från sina egna knappar, men flowlayoutpanel vill inte refresha tills man stänger av programmet.
2023-03-13 | 8-16 | 8 |  | Tog bort gamla sättet att skicka variabler mellan main form och usercontrol. Kollade upp information om events, och skapade en event på usercontrollen.
2023-03-14 | 8-16 | 8 |  | Fixade så att alla notens info fylls in i redigerings rutan, går inte ännu att uppdatera poster via redigerings rutan. Fixade lite utseende på formen. Städade undan gammal och onödig kod. Tog bort allt som har med deadline att göra, jag struntar i den funktinoen, tror inte jag hinner fixa det.
2023-03-15 | 18-19 | 1 |  | Återställde min gamla lösning på radera knappen, förberedde för att laga om funktinoen helt.
2023-03-19 | 17-24 | 7 |  | tog bort all kod för radera knappen, skapade några tester för att testa min radera funktino. Skapade ny branch i github för att testa raderings funktionen. Skapade event PropertyChanged och subscribade från main form för att radera post vid knapp tryck. Det går nu att radera poster. Allt är i skick förutom design dokumentet